| 郑州铁路职业技术学院文件 |  |
| --- | --- |
| 院办字〔2016〕28号 |  |

关于印发《郑州铁路职业技术学院

2016年国有资产清查实施方案》的通知

校属各单位：

经校长办公会研究通过，现将《郑州铁路职业技术学院2016年国有资产清查实施方案》予以印发，请各单位认真贯彻落实。

郑州铁路职业技术学院

2016年4月7日

郑州铁路职业技术学院

2016年国有资产清查实施方案

为认真贯彻落实《河南省财政厅关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》精神，依据《河南省2016年行政事业单位国有资产清查实施方案》要求，切实做好国有资产清查工作，全面摸清我校“家底”，夯实资产管理基础，进一步规范和加强国有资产管理，制订本方案。

一、目标任务

全面摸清家底。对我校的财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映并按时上报学校的资产和财务状况，为加强国有资产监督管理，深化资产管理与预算管理、财务管理有机结合奠定基础。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日

以2015年12月31日为本次资产清查基准日。

（二）清查范围

学校及校属各单位持有或管理使用的流动资金、固定资产、无形资产、在建工程、人员基本情况等按要求清查的项目和内容，其中具有法人资格的博源公司资产不列入此次清查范围。

三、实施方法

（一）按照全省“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，在学校统一组织下，由校属各单位负责组织开展本单位资产清查上报。管理全校性资产的单位同时要做好相关资产的清查和上报工作。

（二）固定资产清查可在我校最近一次清查基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对固定资产清查结果进行核实确认和补充，经单位负责人审核签字后按要求上报。

（三）全校资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。

（四）经过清查核实后的资产，按照财政部的统一要求建立健全账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的规定和要求，将相关信息录入系统。

（五）建立完整的国有资产基础数据库，并对资产变化情况做到及时更新，按时上报，强化资产动态管理。

（六）根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》做好对资产清查结果的核实批复等相关工作。

四、时间、步骤

（一）准备阶段（2016年4月1日一8日）

1. 制定下发《郑州铁路职业技术学院2016年国有资产清查实施方案》。

2. 召开全校资产清查工作动员部署会议。

（二）实施阶段（2016年4月8日一8月15日）

1. 4月8日一4月30日，各单位开展自查并按要求上报相关数据（具体内容见附件）。

2. 5月1日一5月20日，①汇总全校资产清查数据；②对清查出的资产损毁、报废等情况按学校财务规定进行处置并进行账务处理；③需报财政厅审批核销的资产，委托中介机构出具经济鉴证证明等材料上报审批；④对资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。

3. 6月1日前将资产清查结果报送主管部门。其中，纸质材料包括正式文件、资产清查汇总报表、专项审计报告和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括单位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表等。

4. 6月15日一8月15日，迎接财政厅对我校资产清查结果进行抽查或复核。

五、工作要求

(一)加强组织领导。

成立学校资产清查工作领导小组，统一领导、部署学校的资产清查工作。

组  长：苏东民

副组长：付  莉  董黎生  徐宏平  王保军

成  员：校属各单位行政负责人

学校资产清查工作领导小组下设办公室，办公室设在国有资产管理处，负责学校资产清查的组织、实施与协调工作。

主  任：付  莉

副主任：陈新学

成  员：焦宏涛  赵晓东  李卓勋  刘  怡  宋照强

肖四海  王士俭  陈享成  田朝阳  宋打帝

崔  威  罗  坤  李昭琪  郭怡玮

校属各单位要根据学校资产清查工作要求，指定专人（资产管理员）负责，认真做好本部门的资产清查工作。

（二）严格按时间推进。此次资产清查为全国性清查，各单位要严格按规定时间要求报送相关报表和数据资料，不得延误时间影响学校数据汇总上报乃至延误全省的资产清查工作。

（三）严肃财经纪律。要坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，对资产清查工作中出现的违规违法行为，按照相关法律法规处理。

附件：郑州铁路职业技术学院国有资产清查报表目录、填报单位及完成时间

| 附件 郑州铁路职业技术学院 国有资产清查报表目录、填报单位及完成时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目录 | 填报单位 | 完成时间 | 协助单位 |
| 单户表目录 |  |  |  |
| 各单位（部门）固定资产清单确认表 | 校属各单位 | 4月30日 | 国有资产管理处 |
| 行政事业单位固定（无形）资产盘点单 |  |  |  |
| 行政事业单位资产清查明细表 |  |  |  |
| 财清明细01行政事业单位应收票据清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细02行政事业单位应收账款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细03行政事业单位预付账款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细04行政事业单位其他应收款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细05行政事业单位存货清查明细表 | 财务处 | 5月20日 | 国有资产管理处 |
| 财清明细06行政事业单位应付票据清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细07行政事业单位应付账款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细08行政事业单位预收账款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细09行政事业单位其他应付款清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细10行政事业单位借入款项清查明细表 | 财务处 | 5月20日 |  |
| 财清明细11行政事业单位固定资产损益清查明细表 | 国有资产管理处 | 5月20日 | 财务处 |
| 财清明细12行政事业单位无形资产损益清查明细表 | 国有资产管理处 | 5月20日 | 财务处 |
| 行政事业单位资产清查报表 |  |  |  |
| 财清综01行政事业单位资产负债清查表 | 财务处 |  |  |
| 财清综02行政事业单位机构人员情况表 | 人事处 |  |  |
| 财清综03行政事业单位资产盘盈、财产损失表 | 国有资产管理处 |  | 财务处 |
| 财清综04行政事业单位固定资产情况表 | 国有资产管理处 |  |  |
| 财清综04-1行政事业单位房屋构筑物情况表 | 国有资产管理处 |  |  |
| 财清综04-2行政事业单位车辆情况表 | 学校办公室 |  |  |
| 财清综04-3行政事业单位大型设备情况表 | 国有资产管理处 |  | 校属各单位 |

| 财清综05行政事业单位无形资产情况表 | 国有资产管理处 |  | 基建处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财清综06行政事业单位占有使用土地情况表 | 国有资产管理处 |  | 基建处 |
| 财清综07行政事业单位在建工程情况表 | 财务处 |  | 基建处 |
| 财清综08行政事业单位资产出租出借情况表 | 国有资产管理处 |  | 校办产业中心 |
| 财清综09事业单位对外投资情况表 | 财务处 |  | 校办产业中心 |
| 财清综10行政事业单位担保情况表 | 财务处 |  |  |
| 财清综11行政单位附属后勤服务单位情况表 |  |  |  |
| 财清综12行政单位未脱钩经济实体基本情况表 |  |  |  |
| 财清综13行政事业单位国有资产产权待界定情况表 | 国有资产管理处 |  |  |
| 汇总表目录 |  |  |  |
| 行政事业单位资产清查汇总表 |  |  |  |
| 财清01行政事业单位资产负债清查汇总表 | 财务处 |  |  |
| 财清02行政事业单位机构人员情况汇总表 | 人事处 |  |  |
| 财清03行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表 | 国有资产管理处 |  | 财务处 |
| 财清04行政事业单位固定资产情况汇总表 | 国有资产管理处 |  |  |
| 财清04-1行政事业单位房屋构筑物情况汇总表 | 国有资产管理处 |  |  |
| 财清04-2行政事业单位车辆情况汇总表 | 学校办公室 |  |  |
| 财清04-3行政事业单位大型设备情况汇总表 | 国有资产管理处 |  | 校属各单位 |
| 财清05行政事业单位无形资产情况汇总表 | 国有资产管理处 |  | 基建处 |
| 财清06行政事业单位占有使用土地情况汇总表 | 国有资产管理处 |  | 基建处 |
| 财清07行政事业单位在建工程情况汇总表 | 财务处 |  | 基建处 |
| 财清08行政事业单位资产出租出借情况汇总表 | 国有资产管理处 |  | 校办产业中心 |
| 财清09事业单位对外投资情况汇总表 | 财务处 |  | 校办产业中心 |
| 财清10行政事业单位担保情况汇总表 | 财务处 |  |  |
| 财清11行政单位附属后勤服务单位情况汇总表 |  |  |  |
| 财清12行政单位未脱钩经济实体基本情况汇总表 |  |  |  |
| 财清13行政事业单位国有资产产权待界定情况汇总表 | 国有资产管理处 |  |  |

郑州铁路职业技术学院办公室              2016年4月7日印发